## 清单封面（预算）
工程预算书
建 设 单 位： |  | 汕头大学
工 程 名 称： |  | 工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分
工 程 造 价： |  | 424,082.26元
造 价 大 写： |  | 肆拾贰万肆仟零捌拾贰元贰角陆分

## 单位工程预算价汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 代号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | A | 分部分项合计 | FBFXHJ |  |  | 348229.56
1.1 |  | A.4砌筑工程 |  |  |  | 19546.01
1.2 |  | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 47629.13
1.3 |  | A.8门窗工程 |  |  |  | 64034.13
1.4 |  | A.11楼地面装饰工程 |  |  |  | 75626.02
1.5 |  | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 63596.26
1.6 |  | A.13天棚工程 |  |  |  | 31696.99
1.7 |  | A.14油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 28844.44
1.8 |  | A.16拆除工程 |  |  |  | 17256.58
2 | B | 措施合计 | B1 + B2 |  |  | 33491.22
2.1 | B1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF |  |  | 28776.32
2.2 | B2 | 其他措施费 | QTCSF |  |  | 4714.9
3 | C | 其他项目 | C1 |  |  | 7345.51
3.1 | C1 | 预算包干费 | RGF+JXF | 7 |  | 7345.51
4 | D | 税前工程造价 | A + B + C |  |  | 389066.29
5 | E | 增值税销项税额 | A + B + C | 9 |  | 35015.97
6 | F | 总造价 | A + B + C + E |  |  | 424082.26

## 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
A.4 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 | m3 | 15.86 |  | 529.65 | 8400.25
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 18cm 2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 | m3 | 21.6133 |  | 515.69 | 11145.76
|  | 分部小计 | [5 empty] | 19546.01
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 40碎石粒径 C15 | m3 | 0.748 |  | 576.65 | 431.33
4 | 010501006001 | 设备基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C25 | m3 | 3.84 |  | 599.27 | 2301.2
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C20 | m3 | 1.765 |  | 807.15 | 1424.62
6 | 010503004001 | 圈梁 | 1.现浇建筑物混凝土 圈梁 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C20 | m3 | 1.91 |  | 703.23 | 1343.17
7 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇建筑物混凝土 过梁 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C20 | m3 | 1.1 |  | 703.23 | 773.55
8 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪 厚度15cm 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C25 | m2 | 273.2319 |  | 98.84 | 27006.24
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 1.625 |  | 5196.71 | 8444.65
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.174 |  | 6113.1 | 1063.68
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件二级钢筋 φ25以内 | t | 0.727 |  | 5003.54 | 3637.57
12 | 010516003001 | 柱拉结筋钻孔 | 1.柱拉结筋钻孔 钢筋直径(mm) 6.5 | 个 | 216 |  | 5.57 | 1203.12
|  | 分部小计 | [5 empty] | 47629.13
A.8 门窗工程
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010802001001 | 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃地弹门 MCL | 1.铝合金玻璃固定隔断 钢化玻璃δ12 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.地弹门安装 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃地弹门 4.双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃地弹门 5.全玻璃门配件安装 锁夹 6.全玻璃门配件安装 曲夹 7.特殊五金安装 地弹簧 8.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 | m2 | 17.7608 |  | 396.53 | 7042.69
14 | 010802001002 | 单扇平开铝合金本色10厚钢化玻璃门 | 1.地弹门安装 单扇平开铝合金本色10厚钢化玻璃门 2.单扇平开铝合金本色10厚钢化玻璃门 3.全玻璃门配件安装 锁夹 4.全玻璃门配件安装 曲夹 5.特殊五金安装 地弹簧 6.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 | m2 | 3.7496 |  | 850.87 | 3190.42
15 | 010802001003 | 双扇平开80*60钢框本色12厚钢化玻璃门 | 1.双扇平开80*60钢框本色12厚钢化玻璃门安装 2.双扇平开80*60钢框本色12厚钢化玻璃门（包油漆） 3.全玻璃门配件安装 锁夹 4.全玻璃门配件安装 曲夹 5.特殊五金安装 地弹簧 6.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 | m2 | 18.11 |  | 653.19 | 11829.27
16 | 010802001004 | 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃门 | 1.地弹门安装 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃门 2.双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃门 3.全玻璃门配件安装 锁夹 4.全玻璃门配件安装 曲夹 5.特殊五金安装 地弹簧 6.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 | m2 | 3.84 |  | 833.02 | 3198.8
17 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.镀锌钢卷闸门安装 2.镀锌钢卷闸门 3.卷闸电动装置D-400 4.电动装置 | m2 | 10.5 |  | 425.22 | 4464.81
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010807001001 | 铝合金本色钢化玻璃组合窗 | 1.铝合金玻璃固定隔断 钢化玻璃δ6 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.平开窗增加费 | m2 | 11.72 |  | 788.42 | 9240.28
19 | 010807001002 | 双扇推拉铝合金本色钢化玻璃窗带双亮子 | 1.推拉窗安装 钢化玻璃δ6 2.铝合金双扇推拉窗86系列 1.4厚 带双亮子 | m2 | 69.86 |  | 358.83 | 25067.86
|  | 分部小计 | [5 empty] | 64034.13
A.11 楼地面装饰工程
20 | 011101005001 | 地坪漆楼地面 | 1.铺设土工布 2.楼地面水泥砂浆找平层 20mm 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.环氧稀胶泥 2mm 5.水泥自流平地面 厚度5mm 平地面 6.蔚蓝色地坪漆两遍 平地面 | m2 | 275.4639 |  | 262.7 | 72364.37
21 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.铺贴500*120浅米黄色踢脚砖 踢脚线 水泥砂浆 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m2 | 16.1588 |  | 201.85 | 3261.65
|  | 分部小计 | [5 empty] | 75626.02
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 | m2 | 497.3031 |  | 31.54 | 15684.94
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.各种墙面12+5mm 水泥贝灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 墙面设计钉(挂)网 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1.5 3.抹灰水泥贝灰砂浆(配合比) 中砂 1:6 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 6.镶贴马赛克 建筑胶粘剂粘贴 墙面墙裙 | m2 | 201.63 |  | 237.62 | 47911.32
|  | 分部小计 | [5 empty] | 63596.26
A.13 天棚工程
24 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:4 3.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:4 4.抹灰层厚度减3mm 水泥石灰砂浆  5.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:4 | m2 | 242.06 |  | 33.55 | 8121.11
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.胶合板面层 9mm阻燃合板 | m2 | 7.1436 |  | 144.32 | 1030.96
26 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.微孔铝扣板天花面层 600×600×1.2 3.铝扣板面层收边线 | m2 | 49.59 |  | 269.52 | 13365.5
27 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.150×150×0.6黑色铝格栅 | m2 | 28.8 |  | 318.73 | 9179.42
|  | 分部小计 | [5 empty] | 31696.99
A.14 油漆、涂料、裱糊工程
28 | 011406001001 | 墙面 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.乳胶漆底油一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 497.3031 |  | 40.71 | 20245.21
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011406001002 | 天棚 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆二遍 | m2 | 242.06 |  | 32.79 | 7937.15
30 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 2.乳胶漆底油一遍面油二遍 胶合板面 天棚面 | m2 | 14.58 |  | 45.41 | 662.08
|  | 分部小计 | [5 empty] | 28844.44
A.16 拆除工程
31 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚面抹灰铲除 装饰抹灰 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 329.95 |  | 22.64 | 7470.07
32 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 269.23 |  | 36.35 | 9786.51
|  | 分部小计 | [5 empty] | 17256.58
合 计 | [7 empty] | 348229.56

## 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 | 177.95 | 289.16 |  |  | 26.94 | 35.59 | 529.65
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 18cm 2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 | 169.91 | 286.07 |  |  | 25.73 | 33.98 | 515.69
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 40碎石粒径 C15 | 63.62 | 482.02 |  |  | 18.29 | 12.72 | 576.65
4 | 010501006001 | 设备基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C25 | 50.26 | 523.4 | 0.74 |  | 14.66 | 10.2 | 599.27
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C20 | 207.39 | 496.88 | 1.19 |  | 59.97 | 41.72 | 807.15
6 | 010503004001 | 圈梁 | 1.现浇建筑物混凝土 圈梁 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C20 | 127.24 | 512.17 | 1.2 |  | 36.93 | 25.69 | 703.23
7 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇建筑物混凝土 过梁 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C20 | 127.24 | 512.18 | 1.2 |  | 36.93 | 25.69 | 703.23
8 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪 厚度15cm 2.普通预拌混凝土 20碎石粒径 C25 | 13.62 | 78.38 | 0.14 |  | 3.95 | 2.75 | 98.84
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | 781.28 | 3995.51 | 26.25 |  | 232.16 | 161.51 | 5196.71
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | 1370.69 | 3993.79 | 54.02 |  | 409.62 | 284.95 | 6113.1
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件二级钢筋 φ25以内 | 525.98 | 4156.62 | 43.38 |  | 163.69 | 113.87 | 5003.54
12 | 010516003001 | 柱拉结筋钻孔 | 1.柱拉结筋钻孔 钢筋直径(mm) 6.5 | 3.32 | 0.62 |  |  | 0.96 | 0.67 | 5.57
门窗工程
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
13 | 010802001001 | 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃地弹门 MCL | 1.铝合金玻璃固定隔断 钢化玻璃δ12 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.地弹门安装 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃地弹门 4.双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃地弹门 5.全玻璃门配件安装 锁夹 6.全玻璃门配件安装 曲夹 7.特殊五金安装 地弹簧 8.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 | 51.26 | 327.29 |  |  | 7.72 | 10.25 | 396.53
14 | 010802001002 | 单扇平开铝合金本色10厚钢化玻璃门 | 1.地弹门安装 单扇平开铝合金本色10厚钢化玻璃门 2.单扇平开铝合金本色10厚钢化玻璃门 3.全玻璃门配件安装 锁夹 4.全玻璃门配件安装 曲夹 5.特殊五金安装 地弹簧 6.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 | 110.08 | 702.64 |  |  | 16.14 | 22.02 | 850.87
15 | 010802001003 | 双扇平开80*60钢框本色12厚钢化玻璃门 | 1.双扇平开80*60钢框本色12厚钢化玻璃门安装 2.双扇平开80*60钢框本色12厚钢化玻璃门（包油漆） 3.全玻璃门配件安装 锁夹 4.全玻璃门配件安装 曲夹 5.特殊五金安装 地弹簧 6.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 | 57.77 | 574.99 | 0.3 |  | 8.51 | 11.61 | 653.19
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
16 | 010802001004 | 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃门 | 1.地弹门安装 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃门 2.双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃门 3.全玻璃门配件安装 锁夹 4.全玻璃门配件安装 曲夹 5.特殊五金安装 地弹簧 6.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 | 105.78 | 690.58 |  |  | 15.51 | 21.16 | 833.02
17 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.镀锌钢卷闸门安装 2.镀锌钢卷闸门 3.卷闸电动装置D-400 4.电动装置 | 51.5 | 354.4 | 1.09 |  | 7.71 | 10.52 | 425.22
18 | 010807001001 | 铝合金本色钢化玻璃组合窗 | 1.铝合金玻璃固定隔断 钢化玻璃δ6 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.平开窗增加费 | 63.07 | 702.97 |  |  | 9.78 | 12.61 | 788.42
19 | 010807001002 | 双扇推拉铝合金本色钢化玻璃窗带双亮子 | 1.推拉窗安装 钢化玻璃δ6 2.铝合金双扇推拉窗86系列 1.4厚 带双亮子 | 23.87 | 326.69 |  |  | 3.5 | 4.77 | 358.83
楼地面装饰工程
20 | 011101005001 | 地坪漆楼地面 | 1.铺设土工布 2.楼地面水泥砂浆找平层 20mm 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.环氧稀胶泥 2mm 5.水泥自流平地面 厚度5mm 平地面 6.蔚蓝色地坪漆两遍 平地面 | 71.17 | 164.86 | 1.19 |  | 11.02 | 14.47 | 262.7
21 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.铺贴500*120浅米黄色踢脚砖 踢脚线 水泥砂浆 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | 76.2 | 97.13 |  |  | 13.27 | 15.24 | 201.85
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 | 14.78 | 11.51 |  |  | 2.29 | 2.96 | 31.54
23 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.各种墙面12+5mm 水泥贝灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 墙面设计钉(挂)网 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1.5 3.抹灰水泥贝灰砂浆(配合比) 中砂 1:6 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 5.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 6.镶贴马赛克 建筑胶粘剂粘贴 墙面墙裙 | 110.99 | 86.97 | 0.19 |  | 17.23 | 22.24 | 237.62
天棚工程
24 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:4 3.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:4 4.抹灰层厚度减3mm 水泥石灰砂浆  5.抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:4 | 19.19 | 7.64 |  |  | 2.89 | 3.84 | 33.55
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.胶合板面层 9mm阻燃合板 | 33.29 | 99.25 | 0.07 |  | 5.03 | 6.67 | 144.32
26 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.微孔铝扣板天花面层 600×600×1.2 3.铝扣板面层收边线 | 32.03 | 226.16 | 0.07 |  | 4.84 | 6.42 | 269.52
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
27 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.150×150×0.6黑色铝格栅 | 34.38 | 272.2 | 0.07 |  | 5.19 | 6.89 | 318.73
油漆、涂料、裱糊工程
28 | 011406001001 | 墙面 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.乳胶漆底油一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 19.23 | 14.74 |  |  | 2.9 | 3.85 | 40.71
29 | 011406001002 | 天棚 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆二遍 | 17.09 | 9.7 |  |  | 2.58 | 3.42 | 32.79
30 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 2.乳胶漆底油一遍面油二遍 胶合板面 天棚面 | 19.23 | 19.44 |  |  | 2.9 | 3.85 | 45.41
拆除工程
31 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚面抹灰铲除 装饰抹灰 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | 16.83 |  | 0.06 |  | 2.38 | 3.38 | 22.64
32 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | 26.19 |  | 0.93 |  | 3.82 | 5.42 | 36.35

## 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 13 |  | 13641.66
2 | 措施其他项目
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
QTFY00000001 | 其他费用
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
合 计 |  |  |  |  | 13641.66
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1 | 15134.66 |  | 15134.66
1.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | m2 | 141.12 | 11.98 |  | 1690.62
1.1.1.1 | A1-21-105 换 | 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 | 100m2 | 1.4112 | 1198.12 |  | 1690.79
1.1.2 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | m2 | 10 | 42.45 |  | 424.5
1.1.2.1 | A1-21-126 换 | 装修用综合脚手架使用费 | 100m2·10天 | 1.4112 | 300.79 |  | 424.47
1.1.3 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | m2 | 462.6859 | 9.3 |  | 4302.98
1.1.3.1 | A1-21-129 换 | 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 | 100m2 | 4.626859 | 930.38 |  | 4304.74
1.1.4 | 粤011701009002 | 单排钢脚手架 | m2 | 10 | 41.37 |  | 413.7
1.1.4.1 | A1-21-133 换 | 装饰用单排脚手架使用费 | 100m2·10天 | 1.9312 | 214.24 |  | 413.74
1.1.5 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | m2 | 496.86 | 13.6 |  | 6757.3
1.1.5.1 | A1-21-134 换 | 满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m) | 100m2 | 4.9686 | 1359.53 |  | 6754.96
1.1.6 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | m2 | 649.4 | 2.38 |  | 1545.57
1.1.6.1 | A1-21-136 换 | 墙柱面活动脚手架 | 100m2 | 6.494 | 237.61 |  | 1543.04
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 密目式安全网 | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支架 | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 施工围挡照明 | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 临时钢管架通道 | 项 | 1
1.9 | 1.9 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.10 | 1.10 | 吊装设备基础 | 项 | 1
1.11 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
1.12 | 1.12 | 施工便道 | 项 | 1
1.13 | 1.13 | 样板引路 | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 15134.66
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.5 | 模板工程 | 项 | 1 | 4714.9 |  | 4714.9
2.1.1 | 011702001001 | 基础 | m2 | 6.24 | 65.96 |  | 411.59
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.1.1.1 | A1-20-9 换 | 设备基础模板(块体体积m3) 5以内 | 100m2 | 0.0624 | 6596.35 |  | 411.61
2.1.2 | 011702001002 | 垫层 | m2 | 1.12 | 32.65 |  | 36.57
2.1.2.1 | A1-20-12 换 | 基础垫层模板 | 100m2 | 0.0112 | 3265.49 |  | 36.57
2.1.3 | 011702003001 | 构造柱 | m2 | 22.54 | 79.62 |  | 1794.63
2.1.3.1 | A1-20-14 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.1 | 100m2 | 0.2254 | 7961.63 |  | 1794.55
2.1.4 | 011702008001 | 过、圈梁 | m2 | 42.28 | 58.47 |  | 2472.11
2.1.4.1 | A1-20-37 换 | 圈梁模板 支模高度3.6m | 100m2 | 0.4228 | 5847.44 |  | 2472.3
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 | 项 | 1
2.3 | 2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 井点降水工程 | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 4714.9
合 计 | [6 empty] | 19849.56
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 114243.8498 | 1 |  | 114243.85
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1318.196 | 1 |  | 1318.2
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.7032 | 3804.74 |  | 6480.23
4 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 0.7564 | 3903.05 |  | 2952.27
5 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 29.1656 | 5.38 |  | 156.91
6 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 24.4202 | 4.84 |  | 118.19
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.8392 | 5.38 |  | 9.89
8 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 0.1801 | 3804.74 |  | 685.23
9 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 34.7266 | 3.82 |  | 132.66
10 | 01510010 | 铝合金型材150系列 | kg | 19.9678 | 20.43 |  | 407.94
11 | 01510020 | 铝合金型材155系列 | kg | 100.728 | 20.43 |  | 2057.87
12 | 02270070 | 土工布 | m2 | 323.5646 | 5.33 |  | 1724.6
13 | 03010126 | 自攻螺钉M3×10 | 十套 | 46.7576 | 0.25 |  | 11.69
14 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 64.9729 | 2.23 |  | 144.89
15 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 129.9458 | 0.32 |  | 41.58
16 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 26.8264 | 2.82 |  | 75.65
17 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 0.9203 | 12 |  | 11.04
18 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 32.2362 | 2.65 |  | 85.43
19 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 8.3592 | 4.54 |  | 37.95
20 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 5.6485 | 12.1 |  | 68.35
21 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 13.4566 | 0.99 |  | 13.32
22 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 27.438 | 5.86 |  | 160.79
23 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 86.5547 | 0.06 |  | 5.19
24 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 8.1862 | 5.21 |  | 42.65
25 | 03032041 | 多点锁 | 套 | 2.6796 | 25.18 |  | 67.47
26 | 03033016 | 拉手30以外 | 套 | 24.6036 | 133.25 |  | 3278.43
27 | 03033066 | 锁夹 | 个 | 7.1762 | 106.6 |  | 764.98
28 | 03033156 | 地弹簧 | 台 | 12.3018 | 310.92 |  | 3824.88
29 | 03033171 | 曲夹 | 个 | 12.3018 | 111.04 |  | 1365.99
30 | 03044021 | 加力撑 | 支 | 3.5371 | 12.87 |  | 45.52
31 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 30.3141 | 0.77 |  | 23.34
32 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 11.4801 | 7.37 |  | 84.61
33 | 03135041 | 不锈钢焊条综合 | kg | 0.6088 | 45.49 |  | 27.69
34 | 03135270 | 电焊条 | kg | 1.7812 | 7.37 |  | 13.13
35 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 225.1199 | 8.21 |  | 1848.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 5.3754 | 3.3 |  | 17.74
37 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 23.2832 | 4.84 |  | 112.69
38 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 620.4441 | 0.47 |  | 291.61
39 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 0.721 | 4.55 |  | 3.28
40 | 03214066 | 不锈钢加厚铰 | 套 | 3.5371 | 34.38 |  | 121.61
41 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 20.1518 | 460.16 |  | 9273.05
42 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0023 | 608.51 |  | 1.4
43 | 04030015 | 中砂 | m3 | 46.7707 | 223.3 |  | 10443.9
44 | 04090015 | 生石灰 | t | 0.6548 | 489.32 |  | 320.41
45 | 04090020 | 石英粉100目 | t | 0.4226 | 471.22 |  | 199.14
46 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×180×200 | 千块 | 1.506 | 6252.11 |  | 9415.68
47 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.3979 | 1415.78 |  | 563.34
48 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.0172 | 1474.42 |  | 25.36
49 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.3087 | 1410.34 |  | 435.37
50 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 7.8858 | 49.99 |  | 394.21
51 | 05050130 | 饰面阻燃合板9mm | m2 | 15.5425 | 30.83 |  | 479.18
52 | 06050001 | 钢化玻璃6 | m2 | 83.3985 | 52.19 |  | 4352.57
53 | 06050020 | 钢化玻璃12 | m2 | 13.1735 | 121.26 |  | 1597.42
54 | 06530001 | 玻璃马赛克(各色) | m2 | 209.7708 | 24.92 |  | 5227.49
55 | 07010001 | 浅米黄色踢脚砖120×500 | m2 | 16.7292 | 80 |  | 1338.34
56 | 09050050 | 微孔铝扣板600×600×1.2 | m2 | 51.8439 | 185 |  | 9591.12
57 | 09370001 | 黑色铝格栅吊顶150×150×0.6 | m2 | 37.5193 | 186.55 |  | 6999.23
58 | 10010030 | 轻钢小龙骨h19 | m | 176.2117 | 1.94 |  | 341.85
59 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 162.6596 | 3.58 |  | 582.32
60 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 118.7477 | 3.75 |  | 445.3
61 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 169.9089 | 3.58 |  | 608.27
62 | 12030120 | 铝合金收边条 | m | 29.4503 | 8.55 |  | 251.8
63 | 13010110 | 蔚蓝色地坪漆 | kg | 1174.3026 | 22.21 |  | 26081.26
64 | 13010150 | 酚醛清漆 | kg | 7.5473 | 11.99 |  | 90.49
65 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 54.6161 | 31.54 |  | 1722.59
66 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 123.7266 | 31.54 |  | 3902.34
67 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 955.8061 | 2.94 |  | 2810.07
68 | 13030570 | 乳胶漆8205 | kg | 68.3512 | 20.43 |  | 1396.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 13030590 | 水泥自流平混合料 | kg | 1174.3026 | 1.12 |  | 1315.22
70 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 15.7345 | 15.1 |  | 237.59
71 | 13350020 | 防水粉 | kg | 28.3496 | 3.38 |  | 95.82
72 | 13350190 | 密封毛条 | m | 429.5814 | 0.34 |  | 146.06
73 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 2.2878 | 0.58 |  | 1.33
74 | 13410050 | 软填料 | kg | 37.248 | 3.9 |  | 145.27
75 | 14010030 | 松节油 | kg | 2.3648 | 7.28 |  | 17.22
76 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 465.8229 | 24.89 |  | 11594.33
77 | 14330030 | 丙酮 | kg | 88.189 | 9.74 |  | 858.96
78 | 14330300 | 乙二胺 | kg | 36.6823 | 14.18 |  | 520.16
79 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 7.3263 | 7.05 |  | 51.65
80 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 114.9136 | 9.87 |  | 1134.2
81 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 3.7787 | 33.47 |  | 126.47
82 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 34.2769 | 13.73 |  | 470.62
83 | 14410490 | 墙边胶 | L | 10.8489 | 46.77 |  | 507.4
84 | 14410500 | 乳液 | kg | 5.1808 | 5.83 |  | 30.2
85 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 904.6751 | 7.11 |  | 6432.24
86 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 2.2105 | 11.47 |  | 25.35
87 | 34110010 | 水 | m3 | 36.4212 | 3.42 |  | 124.56
88 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 88.6198 | 3.42 |  | 303.08
89 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 5.8927 | 5.74 |  | 33.82
90 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 2.4983 | 7.05 |  | 17.61
91 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 49.8742 | 13.08 |  | 652.35
92 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 3.2577 | 5.62 |  | 18.31
93 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 16.1333 | 5.24 |  | 84.54
94 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 13.5978 | 1.5 |  | 20.4
95 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 20.4101 | 1.5 |  | 30.62
96 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 13.413 | 3.88 |  | 52.04
97 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1172.0729 | 1 |  | 1172.07
98 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -1.2878 | 1 |  | -1.29
99 | MC1-115 | 双扇平开80*60钢框本色12厚钢化玻璃门（包油漆） | m2 | 18.3817 | 310.92 |  | 5715.24
100 | MC1-82 | 镀锌钢卷闸门 | m2 | 10.6575 | 125 |  | 1332.19
101 | MC1-86 | 卷闸电动装置D-400 | 套 | 1.015 | 2220.84 |  | 2254.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | MC1-90 | 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃门 | m2 | 3.8976 | 284.27 |  | 1107.97
103 | MC1-90@1 | 双扇平开铝合金本色12厚钢化玻璃地弹门 | m2 | 5.481 | 275.38 |  | 1509.36
104 | MC1-90@2 | 单扇平开铝合金本色10厚钢化玻璃门 | m2 | 3.8058 | 257.62 |  | 980.45
105 | MC1-99 | 铝合金双扇推拉窗86系列 1.4厚带双亮子 | m2 | 70.9079 | 245 |  | 17372.44
106 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.7706 | 467.31 |  | 360.11
107 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 4.8951 | 483.79 |  | 2368.2
108 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 46.3682 | 504.17 |  | 23377.46
109 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.5298 | 230 |  | 351.85
110 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 192.8783 | 1 |  | 192.88
111 | 99450640 | 检修费 | 元 | 29.5373 | 1 |  | 29.54
112 | 99450650 | 维护费 | 元 | 132.3585 | 1 |  | 132.36
113 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 114.9992 | 1 |  | 115
114 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 14.2677 | 7.49 |  | 106.87
115 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 30.2152 | 6.61 |  | 199.72
116 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 397.2208 | 0.55 |  | 218.47
117 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0426 | 1 |  | 0.04
118 | 990401015 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.0334 | 534.89 |  | 17.87
119 | 990401025 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 0.909 | 584.66 |  | 531.46
120 | 990402015 | 自卸汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.4281 | 629.32 |  | 269.41
121 | 990605060 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.8909 | 9.61 |  | 8.56
122 | 990605065 | 混凝土振捣器(平板式) | 台班 | 3.4154 | 10.84 |  | 37.02
123 | 990610010 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 0.1593 | 251.32 |  | 40.04
124 | 990701015 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 0.4422 | 51.86 |  | 22.93
125 | 990702010 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 0.2863 | 41.25 |  | 11.81
126 | 990703010 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 0.891 | 27.24 |  | 24.27
127 | 990706010 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 0.3661 | 22.89 |  | 8.38
128 | 990773010 | 平面磨石机功率3(kW) | 台班 | 4.4074 | 18.99 |  | 83.7
129 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 0.3562 | 51.57 |  | 18.37
130 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.315 | 73.46 |  | 23.14
131 | 990910030 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 0.0654 | 94.84 |  | 6.2
132 | 991201010 | 轴流通风机功率7.5(kW) | 台班 | 5.5093 | 44.21 |  | 243.57
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-拆除及装饰部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
133 | 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 | m3 | 0.0448 | 491.83 |  | 22.03
134 | 80010420 | 水泥砂浆1:2 | m3 | 0.0448 | 559.39 |  | 25.06
135 | 80010460 | 水泥防水砂浆(配合比)1:2 | m3 | 1.0438 | 583.63 |  | 609.19
136 | 80090060 | 环氧树脂底料(配合比)1:1:0.07:0.15 | m3 | 0.0391 | 41900.84 |  | 1638.32
137 | 80110250 | 素水泥浆(配合比) | m3 | 0.0167 | 699.84 |  | 11.69
138 | 80150080 | 环氧树脂胶泥(配合比)1:0.08:0.1:1 | m3 | 0.5873 | 19639.51 |  | 11534.28
|  | 合计 |  |  |  |  | 340897.29