招 标 文 件

项目名称：汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计

招标编号： 2015-043

招标方式：公开招标

招 标 人：汕头大学设备及物资管理办公室

发布日期：2015年11月3日

汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计招标书

汕头大学拟于近期实施汕头大学医学院科研楼建设项目，该项目已在汕头市金平区发改局立项备案（备案号：2015-440511-82-03-005613），根据教育部及广东省教育厅加强建设工程项目审计有关文件精神，拟对该工程建设项目实施全过程委托跟踪审计，现公开招标选择审计单位，诚邀符合本次招标要求的社会审计机构参加投标。现将相关内容公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计。

2、项目编号：2015-043

3、工程概况：由汕头大学在校内新建的两幢四层单体建筑，总建筑面积约7228平方米，包括建筑与装饰工程、安装工程（电气、给排水、消防、暖通）及配套工程。工程估算2400万元。

4、本次招标范围：该工程建设项目全过程跟踪审计，共划分为1个合同段。

5、审计服务时间：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算审计完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至汕头大学监察审计处为止。

二、投标人的资质要求

1、投标人必须是独立法人并具备工程造价咨询甲级资质的中介机构；

2、投标人必须具备汕头市建设行政主管部门的合法性审查和备案；

3、项目负责人要求：

3.1 必须同时具有造价工程师执业资格和高级工程师职称；

3.2从事本行业10年以上；

3.3近三年有主持与本项目类似规模、用途项目的造价控制工作经历（提供工程业绩）；

4、项目跟踪审计人员（造价咨询各专业人员）要求：

4.1审计组必须由3人及以上人员组成，至少含建筑与装饰、安装注册造价工程师各1名（提供执业资格）；

4.2专业人员必须从事本专业工作5年以上（提供工程业绩）；

4.3参加跟踪审计的人员需持有相关专业执业资格证书，一般应具有多年从事审计工作的经验，具有良好的思想品德和专业业务素质。投标时须填写《拟投入项目跟踪审计人员汇总表》，并提供有效资料予以证明；

5、信誉良好、诚实守信，投标人以往与本单位招标人无纠纷；

6、如果投标人实质上不符合投标资格，即使已提交投标文件，招标人有权取消其投标或中标资格，招标人对投标人的一切损失不负任何责任。

三、跟踪审计的内容

1、参与施工合同的审核。

2、参与施工图纸会审、提出审计意见和建议。

3、根据工程量清单、招投标文件和工程承包合同提出造价控制目标。

4、参加工程例会，配合业主做好与承包方、监理方的工程协调工作。

5、工程进度款的审核、隐蔽性工程验收。

6、过程造价管理与控制、设计变更、现场签证控制与审查，及时提交变更的合法性、合理性建议，对处理重大变更项目所需费用进行测算，并提交经济分析报告。

7、负责清单漏项及工程量差的审核并提出处理意见。

8、及时对工程主要材料和设备进行市场调研询价及提供询价信息，参与材料、设备的认质认价审核工作。

9、本工程的工程结算审计。

10、钢筋抽料审核。

11、严格控制索赔，对由于承包方责任造成业主损失提出反索赔。

12、完成对竣工结算的资料整理工作。

13、出具完整审计报告。

四、跟踪审计质量要求

1、本次跟踪审计，要求投标人派人进驻现场，实施对工程项目全面跟踪审计。投标人根据工程建设进度需要，按照招标人的要求适时进行专业技术力量的调配，确保跟踪审计质量，项目施工期间各专业工程师根据需要进行跟踪审计，每周到现场不少于3次，每周累计在现场时间不少于2个工作日，如有需要，根据业主审计部门要求随时派员提供审计咨询服务。派驻现场人员必须记录每次跟踪审计内容，按周提交给业主审计部门备案。

2、派驻人员要服从招标人的管理，遵守学校有关规章制度，深入施工现场实施造价监控。投标人要做到公正、公允，所提供的成果必须真实、合理、准确、及时，维护招标人的合法权益。

3、投标人在全过程跟踪审计过程中不得有任何不正当行为，一经发现有违规情况，招标人有权要求投标人更换派驻现场人员和进行经济处罚的权利。投标人接到招标人提出的要求后必须及时给予书面答复并提出解决方案。如有严重违纪违规行为，招标人有权单方面提出并解除合同。

4、投标人应对审计成果质量负责，审定造价允许偏差应控制在1%（含1%）以内。经业主或社会具有资质的审计机构抽查，误差大于1%小于3%（含3%）内，应由其负责修正，并扣减第五条跟踪审计费的20%；误差大于3%，招标人有权扣罚尚未支付跟踪审计费，并保留追诉的权利,严重者取消该单位日后在汕头大学的投标资格。

5、在竣工结算审计中，经学校有关方面复查或者抽查，若发现跟踪审计的原因，造成不该确认的签证确认了或签错了，其造成委托人的损失，委托人有权要求受托人给予赔偿，赔偿额按造成损失的100%计算。

6、具体应遵循以下服务响应时间：

6.1工程进度款审核：从接受完整资料起3个工作日内出审核报告。

6.2工程设计变更、签证审核：从接受完整资料起7个工作日内出审核报告。

6.3工程结算审核：从接受完整资料起30个工作日内出初审报告。

6.4在提供跟踪审计服务过程中，乙方对于甲方提出的疑问，乙方必须在24小时内给予答复。

五、投标报价

投标人按广东省物价局粤价函[2011]742号《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》的“施工阶段全过程造价控制” 收费标准，以下浮率进行报价。最终收费按广东省物价局粤价函【2011】742号文规定及下浮率，以该改造装修工程总包中标价为计费基数，采用差额定率累进计费方法计费。最终费用=差额定率累进计费费用×（1-下浮率），最终费用包含驻场人员费用、钢筋及预埋件的计算、税金等其他一切费用。投标人凭合法发票收费。投标人一旦中标，不得以任何理由向招标人收其他费用。投标人按2400万元为基数计算，下浮后的跟踪审计费总价不得超过18万元。

六、投标单位须知

1、投标人必须按照招标书附表统一格式将投标文件按顺序装订成册，加盖公章，用封套装好并密封，封套的封口外须加盖投标人公章，在规定时间内向招标人递交，不符合要求的投标书，将作为废标处理。

2、投标文件要求

下列文件按顺序装订成册，封面标明投标人名称并盖章，提交一份正本，五份副本：

2.1法人证明书（原件一份附在正本内，其余使用复印件）；

2.2法人授权委托书（原件一份附在正本内，其余使用复印件）；

2.3《企业法人营业执照》及税务登记证副本（复印件）

2.4投标保证金（复印件）

2.5工程造价咨询单位资质证书（复印件）

2.6投标函（附件三）

2.7服务承诺（附表一）；

2.8投标人基本情况表（附表二）；

2.9投标人近三年来完成与该项目类似工程造价咨询情况表（附表三）；

2.10投标人目前正在进行的与该项目类似工程造价咨询情况表（附表四）；

2.11项目负责人基本情况表（附表五）；

2.12拟投入项目跟踪审计人员汇总表（附表六）；

2.13拟投入主要跟踪审计人员简历表（附表七）；

2.14拟投入本项目跟踪审计的主要技术装备（附表八）

2.15拟采用跟踪审计实施方案（附件四）

2.16跟踪审计质量保证措施及有关说明（附件五）

2.17其他资料（附件六）；

3、投标保证金缴交及退还方法

3.1投标单位必须缴交的投标保证金为￥1.00万元，投标保证金必须用银行划帐提交,通过银行汇入汕头大学银行账户（见附件一），招标人不接受任何投标保函；投标单位必须将投标保证金缴交单据（复印件）在回标时一并交给我方。

3.2投标人在遵守招投标有关法规的前提下，招标人确定中标单位后的5天内无息退还未中标人投标保证金。

4、业主与中标单位签订的合同详见附件一“汕头大学跟踪审计委托合同”。

5、投标人必须自备用于跟踪审计的相关设备和软件。投标时自报用于跟踪审计设备的数量、品牌和软件的版本。

6、投标人领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人一旦中标必须认真履行合同约定和招标文件中的有关要求。

七、招标和评标

1、招标方式

1.1采用资格后审方式，投标单位按要求递交投标文件，由招标人组成的评审小组进行评审并公示；

1.2投标报价所需资料：按招标人提供的投标文件格式提交报价资料；

1.3中标候选单位资料要求：招标人可要求中标候选单位提供原件进行核对，未提供原件核对的资料或未能按上述要求提供完备资料的，招标人将否认其有效性，由此导致该投标申请人资格审核不通过的，责任由该投标申请人自负。公司报名时所提交的资料统一使用A4幅面的纸张，按上述顺序装订成册，并加盖公司公章。

- 2、评定标及通知

- 2.1初审：

资格审查及标书符合性检查表

| 检查内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- |
| - 资格经审查符合招标公告规定 |  |  |  |
| 2、按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |  |
| 3、按要求提交足额的投标保证金 |  |  |  |
| 4、投标报价在有效范围内，且为唯一性 |  |  |  |
| 5、投标文件对招标文件的实质性条款无产生偏离 |  |  |  |

注：对满足初审内容的填“√”，不满足的填“×”，检查不符合的作废标处理。

2.2评定标方法

评标小组由招标人的代表和有关专家组成。招标人将按投标人所提交投标文件交给评标小组评审，评标小组将综合评估投标人的投标报价、工作方案、工作业绩、审计人员资质和响应程度后，建议中标单位排序供招标人审批。评议项目及分值如下：

| 项目 | 响应程度 | 工作方案 | 已有业绩 | 人员素质 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10分 | 15分 | 20分 | 20分 | 35分 |

2.3评标细则

本项目采用综合评分法。评标总分值由响应程度、工作方案、工作业绩、审计人员素质和投标报价五部分组成，总分值100分。评标小组将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照上述五方面进行综合评估,在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选人。

2.3.1响应程度（10分）

完全满足招标文件要求得6分，每优于一项加1分，最高分为10分；每低于一项扣1分，扣完为止。

2.3.2工作方案（15分）

2.3.2.1投标单位拟采用的跟踪审计具体实施方案（文字说明材料）由评标小组分别按审计方案的符合性（1分）、合理性（4分）、可操作性（3分）给予评定，最高可得8分。

2.3.2.2质量保证措施是否切实可行得5分。

2.3.2.3质量内控体系是否健全、完整得0.5分（需提供单位已行文并在实际执行的内控制度）。

2.3.2.4投标单位取得有效的ISO9001质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得0.5分，最高1.5分，无提供得0分。

2.3.3工作业绩（20分）

2.3.3.1对各投标人2012年以来造价咨询经营收入总额（必须提供合同、工程审计报告、竣工验收证明书、及有建设单位、施工单位及审计人员签字盖章的工程造价核定表等证明资料）进行横向比较，优13-15分，良10-12分，差5-9分。

2.3.3.2 2012年以来有同等规模以上跟踪审计业绩的加２分。

2.3.3.3拟派项目负责人2012年以来主持四项以上（含四项）同等规模以上类似工程造价咨询业务的加3分，主持三项的加2分、主持二项的加1分。

2.3.4审计人员素质（20分）

2.3.4.1满足招标文件第二项“投标人的资质要求”中审计人员的条件得16分；不满足上述条件的不能为中标人。

2.3.4.2拟派项目负责人业绩特别优秀的可加1－3分。

2.3.4.3投标人具有造价工程师注册证书人数、工程或工程经济类中级以上职称人数最多的可加一分。

2.3.5投标报价（35分）

投标下浮率低于22.41%为废标（22.41%对应以2400万元为基数计算，下浮后的跟踪审计费总价18万元的下浮率）。将最大下浮率（最低审计费用）报价按35分计算，按投标下浮率与最大下浮率比例计算其他投标人得分。

2.4评标结束后，拟中标单位将进行公示，未中标单位发送电邮通知，未中标单位材料不退还，进入招标资料库储备管理。

八、付款方式

工程完工程度达50%时支付15%，工程验收并交付使用后支付30%，投标人完成工程结算审计支付20%，经学校有关部门评定考核通过后支付25%,全部审计结束资料交接完成后支付10%。

九、投标报名及回标时间：

投标报名时间：请有意向参加投标的投标人于2015年11月17日17:00时前以书面形式通知汕头大学设备及物资管理办公室

回标截止时间： 2015年11月19日中午12:00时前。

回标地点：汕头大学设备及物资管理办公室    　联系人：林老师、邱老师

联系电话：0754-86502486、86502497           传真：0754-82904595

十、其他事项

1、中标单位接到中标通知书后必须在5日内与招标人签订正式合同。

2、本招标文件包括如下内容：

跟踪审计招标书

附件一：跟踪审计委托合同

附件二：跟踪审计招标公告

附件三：投标函

附件四：拟采用跟踪审计实施方案

附件五：跟踪审计质量保证措施及有关说明

附件六：其他资料

附表一：服务承诺

附表二：投标人基本情况表

附表三：投标人近三年来完成与该项目类似工程造价咨询情况表

附表四：投标人目前正在进行的与该项目类似工程造价咨询情况表

附表五：项目负责人基本情况表

附表六：拟投入项目跟踪审计人员汇总表

附表七：拟投入主要跟踪审计人员简历表

附表八：拟投入本项目跟踪审计的主要技术装备

## 附件一：汕头大学跟踪审计委托合同

合同编号：2015-043

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

甲方根据汕头大学医学院科研楼建设项目建设需要，委托乙方对该工程造价进行全过程跟踪审计，依据《中华人民共和国合同法》，结合该工程实际情况，经甲乙双方协商一致、签订本合同。

一、建设项目概况

1、建设单位：汕头大学

2、项目名称：汕头大学医学院科研楼建设项目。

3、建设地点：汕头大学内。

4、工程类型：新建工程。

5、工程概况：两幢四层单体建筑，总建筑面积约7228平方米，包括建筑与装饰工程、安装工程（电气、给排水、消防、暖通）及配套工程。工程估算2400万元。

二、服务内容：

1、参与施工合同的审核。

2、参与施工图纸会审、适时对施工现场进行查勘，提出审计意见和建议。

3、根据工程量清单、招投标文件和工程承包合同提出造价控制目标。

4、参加工程例会，配合业主做好与承包方、监理方的工程协调工作。

5、参与甲方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验，参与隐蔽性工程验收。

6、工程设计变更及签证的核查：

6.1对设计变更和现场签证，必须对施工现场进行查勘复核：留取相片、影像等资料，确保计量准确和审核完整真实。

6.2审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性，签证款的计算方法和计量程序是否符合合同条款及相关规定，计算是否准确。

6.3审核设计变更是否规范、合理，设计变更费用的计算方法和计量程序是否与合同条款及相关规定相一致，计算是否准确。及时提交书面变更的合法性、合理性建议，对处理重大变更项目所需费用进行测算，并提交经济分析报告。

7、审核所有涉及造价的工程技术文件及因素并分析造价影响。

8、负责清单漏项及工程量差的审核并提出处理意见。

9、及时对工程主要材料和设备进行市场调研询价及提供询价信息，参与材料、设备的认质认价审核工作。

10、对施工单位提出的支付工程进度款申请，在规定时间内及时完成审核工作并出具书面审核意见。

11、审核结算文件、收集和整理结算依据资料，提供结算审核服务及出具结算审核报告并召集三方进行核对，确保结算审计的完整性、合理性、正确性。

12、钢筋抽料审核。

13、严格控制索赔，对由于承包方责任造成业主损失提出反索赔。

14、完成对施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等与工程建设相关资料的收集、并及时整理成册的工作。

15、完成对竣工结算的资料整理工作。

16、出具完整审计报告。

三、服务要求

1、乙方应根据有关规定，本着为招标人节约投资的原则，科学、客观、公正地开展评审工作；同时按时按质提供评审报告，对报告的真实性、准确性负责，并负有保密责任。

2、乙方应满足以下要求或可提供更优的条件：

2.1拥有足够的人力、财力和服务能力等资源保证按时按质按量完成委托的工程造价咨询业务；所有因为评审工作产生的费用开支（含差旅费等）均由乙方自理，乙方应具备相应的硬件、软件支持；如乙方服务质量二次抽查不能符合要求，甲方有权中止合同。

2.2具有丰富的工程概、预、结算编审经验和有资质的各类工程专业高中级专业服务人员。

2.3项目施工期间必须派本项目指定的专业人员每周到施工现场（或甲方指定处）了解项目的投资控制状况并提出可行的有针对性的合理化建议、参加工程例会，每周到现场不少于3次，每周累计在现场时间不少于2个工作日，如有需要，根据业主审计部门要求随时派员提供审计咨询服务。派驻现场人员必须记录每次跟踪审计内容，按周提交给业主审计部门备案。

3、具体应遵循以下服务响应时间：

3.1工程进度款审核：从接受完整资料起3个工作日内出审核报告。

3.2工程设计变更、签证审核：从接受完整资料起7个工作日内出审核报告。

3.3工程结算审核：从接受完整资料起30个工作日内出初步结算审核报告。

3.4在提供跟踪审计服务过程中，乙方对于甲方提出的疑问，乙方必须在24小时内给予答复。

4、乙方应对审计成果质量负责，审定造价允许偏差应控制在3%以内。

5、不能更换项目负责人和主要专业工作人员，否则，甲方不需支付服务费用，同时乙方应返还已支付的服务费用。

四、服务方式：

全过程跟踪审计服务方式。

五、乙方义务：

1、按甲方要求派出具有丰富执业经验的造价工程师作为现场的全权代表，配合甲方参与该工程施工管理。

项目负责人：           建筑与装饰：   　 　　安装：

2、向甲方提供与跟踪服务业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书、承担本合同业务的专业人员名单及执业资格证书、服务工作计划、方案等，并按约定的范围实施咨询业务。

3、服务结束后应当返回甲方或建设单位提供的与服务相关的资料原件。

4、不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

六、甲方义务：

1、甲方应负责与本建设工程跟踪审计服务业务有关的第三人（与本造价审计、咨询业务有关的当事人）的协调，为乙方工作提供必要的外部条件。

2、甲方应当在约定的时间内，免费向乙方提供与本跟踪审计服务业务有关的资料。

3、甲方应当对乙方书面提交并要求做出答复的事宜后三日内做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

4、提供跟踪审计人员必需的办公场所及必要的办公桌椅。

七、乙方的权利：

1、在跟踪审计服务过程中，如甲方提供的资料不明确时，乙方可向甲方提出书面报告，并要求甲方提供完整真实的相关资料。

2、在跟踪审计服务过程中，乙方有权对第三人提出与跟踪审计业务有关的问题进行核对或查问。

3、在跟踪审计服务过程中，乙方有到工程实地进行现场勘察的权利。

八、甲方的权利：

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见及建议。

3、当甲方认定跟踪审计服务专业人员不按合同履行其职责或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换第五条的专业人员、直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

九、跟踪审计时限、服务费用及支付方式、履约保证金

1、跟踪审计时限：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算审计完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至甲方为止。

2、跟踪审计费用：按广东省物价局粤价函[2011]742号《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》的规定及中标下浮率（　%）,以该改造装修工程总包中标价为计费基数，采用差额定率累进计费方法计费。跟踪审计费=差额定率累进计费费用×（1-中标下浮率），跟踪审计费包含驻场人员费用、钢筋及预埋件的计算、税金等其他一切费用。投标人凭合法发票收费。

3、付款方式：

工程完工程度达50%时支付15%，工程验收并交付使用后支付30%，投标人完成工程结算审计支付20%，经学校有关部门评定考核通过后支付25%,全部审计结束资料交接完成后支付10%。

若出现第十条乙方责任事项，则按第十条。

4、履约保证金

本项目中标单位投标保证金转为履约保证金，履约保证金在全部审计结束资料交接完成后无息返还。

十、违约责任和损失赔偿

（一）、乙方的责任

1、串通施工单位，对工程签证等造价确定依据过程中弄虚作假，一经发现，甲方有权解除本合同，并扣除应付跟踪审计费，同时乙方须支付本合同跟踪审计费20％的违约金，并同时承担连带赔偿责任，取消乙方审计准入单位资格。

2、乙方应对审计成果质量负责，审定造价允许偏差应控制在1%（含1%）以内。经业主或社会具有资质的审计机构抽查，误差大于1%小于3%（含3%）内，应由其负责修正，并扣减第九条跟踪审计费的20%；误差大于3%，甲方有权扣罚尚未支付跟踪审计费，并保留追诉的权利,严重者取消乙方审计准入单位资格。

3、因乙方审计报告出现重大问题，致使甲方重新委托审计的，承担违约责任，并支付重新委托审计费用的30%,取消乙方审计准入单位资格。

4、乙方不按本合同约定组建符合甲方要求的跟踪审计小组，因此影响工程建设的，应赔偿甲方全部损失（包括工程施工方的索赔）。不能组建符合要求的跟踪审计小组超过2周，甲方可以解除本合同，同时乙方须支付本合同跟踪审计费20％的违约金。

5、乙方指派的人员如不具备相应资质，甲方不支付服务费用，同时乙方须向甲方支付本合同跟踪审计费20％的违约金，并且，甲方有权中止合同。

6、乙方不及时提交跟踪审计报告、意见的（因甲方、监理单位、承包商原因所致除外），甲方有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，乙方每次按本合同跟踪审计费的5％向甲方支付违约金。

7、 乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，甲方可解除本合同，同时乙方应向甲方支付本合同跟踪审计费的50％违约金，造成损失的应赔偿损失。

（二）甲方的责任

甲方不及时向乙方提供办公场所、跟踪审计必须的工程资料，造成不能按时进行跟踪审计，延时责任由甲方承担，完成跟踪审计工作的时间相应顺延，但不计算额外的酬金。

十一、争议解决

甲、乙双方就本合同书的效力、解释或履行发生任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向汕头市人民法院提请诉讼。

十二、 其它

本合同一式六份，甲乙双方各三份，自签订之日起生效，具有同等法律效力，未尽事宜甲乙双方协商解决。

跟踪审计小组人员名单：

上述所列的跟踪审计人员不允许更换（甲方要求更换审计人员的除外）。

下列组成合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

(1) 本跟踪审计委托合同。

(2) 中标通知书。

(3) 招标文件及其附件。

(4) 投标文件。

甲方（公章）汕头大学                       乙方（公章）             有限公司

法定代表人：　                             法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电    话：  0754-86502486、86502497        电    话：

传    真：  0754-82904595                  传    真：

开户银行：广东汕头 中行汕大支行            开户银行：

账    号：6288 5776 0147                   账    号：

签订日期：2015年  月  日

附件二：汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计招标公告

汕头大学拟于近期实施汕头大学医学院科研楼建设项目，该项目已在汕头市金平区发改局立项备案（备案号：2015-440511-82-03-005613），根据教育部及广东省教育厅加强建设工程项目审计有关文件精神，拟对该工程建设项目实施全过程委托跟踪审计，现公开招标选择审计单位，诚邀符合本次招标要求的社会审计机构参加投标。现将相关内容公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计。

2、项目编号：2015-043

3、工程概况：由汕头大学在校内新建的两幢四层单体建筑，总建筑面积约7228平方米，包括建筑与装饰工程、安装工程（电气、给排水、消防、暖通）及配套工程。工程估算2400万元。

4、本次招标范围：该工程建设项目全过程跟踪审计，共划分为1个合同段。

5、审计服务时间：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算审计完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至汕头大学监察审计处为止。

二、投标人的资质要求:

1、投标人必须是独立法人并具备工程造价咨询甲级资质的中介机构；

2、投标人必须具备汕头市建设行政主管部门的合法性审查和备案；

3、项目负责人要求：

3.1 必须同时具有造价工程师执业资格和高级工程师职称；

3.2从事本行业10年以上；

3.3近三年有主持与本项目类似规模、用途项目的造价控制工作经历（提供工程业绩）；

4、项目造价咨询各专业人员要求：

4.1审计组必须由3人及以上人员组成，至少含建筑与装饰、安装注册造价工程师各1名（提供执业资格）；

4.2专业人员必须从事本专业工作5年以上（提供工程业绩）；

4.3如投标单位中标，在投标书中确定的审计组成员不得更改；

5、信誉良好、诚实守信，投标人以往与本单位招标人无纠纷；

6、如果投标人实质上不符合投标资格，即使已提交投标文件，招标人有权取消其投标或中标资格，招标人对投标人的一切损失不负任何责任。

三、招标文件的获取:

投标单位可自行下载招标文件及相关附件参加投标。

四、 公告发布媒介与时间：

本公告在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn）招标专栏、广东建设信息网（网址：http://www.gdcic.net/GdcicIms/）和高校网上竞价采购平台（网址：http://www.soeasycenter.com/）招标信息栏上发布，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

五、投标报名及投标文件的递交：

招标人不统一组织踏勘现场，不召开投标预备会，投标人可自行进行现场踏勘。请有意向参加投标的投标人于2015年11月17日17:00时前以书面形式通知汕头大学设备及物资管理办公室。投标文件（一正本5副本）递交时间为2015年11月19日12:00时前，递交地点为：广东省汕头市大学路243号汕头大学设备及物资管理办公室。逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。届时，如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人可以发出补充公告，适当延长报名时间。

六、资格审查及评标方法

本项目对投标人的资格审查方式采用资格后审方式，评标方法采用综合评标法。

七、联系方式：

招标单位：汕头大学设备及物资管理办公室

地    址：广东省汕头市大学路243号 汕头大学设备办

电  　话：0754-86502486、86502497

传 　 真：0754-82904595

邮　  编：515063

联 系 人：林老师、邱老师

项目咨询：陈老师

电    话：0754-86502103

附件：招标文件

汕头大学设备及物资管理办公室

2015年11月3日

汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计

投 标 文 件

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

日期：               年        月       日

目 录

1法人证明书（正件一份附在正本内，其余使用复印件）；

2法人授权委托书（正件一份附在正本内，其余使用复印件）；

3《企业法人营业执照》及税务登记证副本（复印件）

4投标保证金（复印件）

5工程造价咨询单位资质证书（复印件）

6投标函（附件三）

7服务承诺（附表一）；

8投标人基本情况表（附表二）；

9投标人近三年来完成与该项目类似工程造价咨询情况表（附表三）；

10投标人目前正在进行的与该项目类似工程造价咨询情况表（附表四）；

11项目负责人基本情况表（附表五）；

12拟投入项目跟踪审计人员汇总表（附表六）；

13拟投入主要跟踪审计人员简历表（附表七）；

14拟投入本项目跟踪审计的主要技术装备（附表八）

15拟采用跟踪审计实施方案（附件四）

16跟踪审计质量保证措施及有关说明（附件五）

17其他资料（附件六）；

１、法 定 代 表 人 资 格 证 明 书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：     年龄：       职务：

系                 的法定代表人。为广东以色列理工学院临时教学楼改造装修工程   提供跟踪审计服务，签署上述投标文件、签署合同和处理与之有关的一切事务。

身份证复印件

投标人（盖章）：

法定代表人：

日      期：        年   月   日

## ２、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系    （投标人名称）    的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目跟踪审计服务投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

身份证复印件

授权代表：      （签章）      性别：           年龄：

身份证号码：                                     职务：

投标人：                    （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （盖章或盖章）

授权委托日期：            年           月          日

## ３、《企业法人营业执照》及税务登记证副本复印件

（复印件）

投标人（盖章）：

## 4、投标保证金

（复印件）

投标人（盖章）：

## 5、工程造价咨询单位资质证书

（复印件）

投标人（盖章）：

6、投  标  函（附件三）

致：汕头大学

1．我司愿意按汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计招标公告和招标文件要求，　提供汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计服务。跟踪审计服务收费同意按广东省物价局粤价函[2011]742号《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》的“施工阶段全过程造价控制” 收费标准下浮      计取。

2.我们同意本投标的有效期为截止回标后60日历天，对我们有约束力，并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

投标单位（盖章）：

法人代表（亲笔签字并盖章）：

日       期：

7、服务承诺（附表一）

- 本工程项目负责人、各专业人员的配备承诺

- 跟踪审计质量及完成时间的承诺

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

## 8、投标人基本情况表（附表二）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  | 办公场所描述(是否自有及面积) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 (万元) |  |  | 总资产 (万元) |  |  |  | 12年业务收入(万元) |  |  |  |  |  | 13年业务收入 (万元) |  | 14年业务收入(万元) |  |  |  |
| 从事工程造价资质情况 | 资质名称 |  |  |  |  | 颁发部门 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  | 颁发日期-有效期 |  |  |  |  |
| 从事造价咨询人数 | 注册造价师人数 | 造价员 人数 |  | 中级以上职称人数 |  | 各专业人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 土建 |  | 安装 |  |  | 市政 |  |  | 园林 |  |  | 装饰 |  |
| 12年以来承接业务情况 |  |  |  | 年份 |  | 送审造价(万元) |  | 审定造价(万元) |  |  | 核减造价(万元) |  |  | 净核减额(万元) |  |  | 净核减率 |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：1.单位基本情况介绍（自拟）

投标人：                      （单位全称） （盖章）

日期：            年             月           日

9、投标人近三年来完成与该项目类似工程造价咨询情况表（附表三）

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 建设规模 | 跟踪审计周期 | 合同价格 | 审减额 | 主要造价人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应随此表附上相关的业绩证明。

投标人：                      （单位全称） （盖章）          日期：            年             月           日

10、投标人目前正在进行的与该项目类似工程造价咨询情况表（附表四）

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 建设规模 | 跟踪审计周期 | 合同价格 | 审减额 | 主要造价人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应随此表附上相关的业绩证明。

投标人：                      （单位全称） （盖章）          日期：            年             月           日

11、项目负责人基本情况表（附表五）

工程名称：汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业、毕业时间 |  |  |  |  | 为申请人服务 时间 |  |  |
| 从事本专业 时间 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  | 资格证书编号 |  |  |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人负责完成主要工程 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 其它需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

附：学历证书复印件、执业资格证书复印件(必要时附变更注册登记栏)、技术职称复印件、身份证复印件、业绩证明材料（2012年1月1日以后的合同复印件及业主证明材料）

投标人：                      （单位全称） （盖章）

项目负责人：                    （签字或盖章）

日期：            年             月           日

12、拟投入项目跟踪审计人员汇总表（附表六）

工程名称：汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述提报的跟踪审计人员不允许更换.

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

13、拟投入主要跟踪审计人员简历表（附表七）

工程名称：汕头大学医学院科研楼建设项目全过程跟踪审计

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业、毕业时间 |  |  |  |  | 从事本专业时间 |  |  |
| 为申请人服务时间 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  | 资格证书编号 |  |  |  |
| 在 本 项 目 拟 任 职 务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

（主要跟踪审计人员包括：建筑与装饰、电气、给排水、暖通、弱电、市政等，投标人需随此表附上主要人员的职称证、执业资格证书等相关资料的复印件）

投标人：                      （单位全称）（盖章）

日  期：            年             月           日

## 14、拟投入本项目跟踪审计的主要技术装备（附表八）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

15、拟采用跟踪审计实施方案（文字说明）（附件四）

要求：各投标人根据本次招标项目的特点，撰写符合该工程跟踪审计实施方案，安排专业对口的项目实施人员，要求人员配置合理，实施方案可操作性强。

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

16、跟踪审计质量保证措施及有关说明（附件五）

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

## 17、其他资料（附件六）

（本项无格式，需要时由投标人用文字形式提出）

投标人：                      （单位全称）（盖章）

日  期：            年             月           日